## Заявки
Тип | Объект | Оборудование | Вид ремонта | Время разрешенное, начало | Время разрешенное, конец | Время просимое, начало | Время просимое, конец | Дата создания | Содержание работ
Выше 1000 В | ПС 110 кВ Авиационная | В КЛ 207 | Текущий ремонт | 2026-01-22 13:45 | 2026-01-22 16:00 | 2026-01-22 13:45 | 2026-01-22 16:00 | 2026-01-22 13:49 | Техническое обслуживание В (резерв) яч. 207
Ниже 1000 В | ТП 5* | 2 С 0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-01-20 09:00 | 2026-01-20 16:00 | 2026-01-20 09:00 | 2026-01-20 16:00 | 2026-01-16 08:52 | Тп-5, ул. Левитана, РУ-0,4 кВ, 2 сек. 0,4 кВ - установка рубильников 0,4 кВ.
Выше 1000 В | ПС 110 кВ О-65 Невская | ЗРУ 15 кВ | Текущий ремонт | 2026-01-27 09:30 | 2026-01-27 16:00 | 2026-01-27 09:30 | 2026-01-27 16:00 | 2026-01-27 09:21 | Техническое обслуживание В КЛ 65-13, В КЛ 65-14
Выше 1000 В | ВЛ 15-442 | ВЛ 15 кВ ДВ 2/442 - ДР-3 442 | Безопасное выполнение работ | 2026-01-22 10:00 | 2026-01-22 16:00 | 2026-01-22 10:00 | 2026-01-22 16:00 | 2026-01-21 09:00 | Внеплановый ремонт участка ВЛ 15-442 от ДР-3 442 до ДР-10 442 (ТП 42-09, ТП 42-10, ТП 42-12, ТП 42-21, ТП 42-22)
Ниже 1000 В | ТП 5* | РУ-0,4 кВ | Калибровка | 2026-01-26 09:00 | 2026-01-26 12:00 | 2026-01-26 09:00 | 2026-01-26 12:00 | 2026-01-26 08:53 | Проверить фазировку, вектор вращения на Т-1 0,4 кВ, между 1 С 0,4 кВ и 2 С 0,4 кВ.
Ниже 1000 В | ТП 5 Тяговая | Леонова троллейбус | Безопасное выполнение работ | 2026-01-16 | 2026-01-16 03:00 | 2026-01-16 | 2026-01-16 03:00 | 2026-01-14 15:26
Выше 1000 В | ТП 5/1 | ТП 5/1 | Безопасное выполнение работ |  |  | 2026-01-14 09:00 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-12 10:53 | Работа службы учета АО "РЭК"
Выше 1000 В | ТП 734 | ВН КЛ к ТП 716 | Калибровка | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 12:00 | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 12:00 | 2026-01-28 14:09 | Проверка "горячей" фазировки в ТП 734 по вторичному напряжению на ячейке КЛ 10 в сторон ТП 716 и "холодная" фазировка КЛ 10 кВ в кабельном отсеке по "картинке" в сторону ТП 716 .
Ниже 1000 В | ТП 11-43/1* СК Янтарный | ГРЩ ДС Янтарный | Безопасное выполнение работ | 2026-01-17 18:00 | 2026-01-17 22:00 | 2026-01-17 18:00 | 2026-01-17 22:00 | 2026-01-14 12:31 | Дежурство ОВБ
Выше 1000 В | ТП 7 Тяговая | 3 ЯЧ ТН 1с | Текущий ремонт | 2026-01-14 15:00 | 2026-01-16 15:00 | 2026-01-14 15:00 | 2026-01-16 15:00 | 2026-01-14 15:46 | ТП-7 Тяговая, высоковольтные испытания ТН 10 кВ.
Ниже 1000 В | ТП 5* | РУ-10 кВ | Текущий ремонт |  |  | 2026-01-14 09:00 | 2026-01-14 16:00 | 2026-01-13 16:12 | ТП-5 ул. Левитана, РУ-0,4 кВ, 1 сек. СШ 0,4 кВ, установка рубильников 0,4 кВ.
Выше 1000 В | ПС 110 кВ О-67 Родники | В КЛ 67-10 | Включение в работу | 2026-01-22 11:00 | 2026-01-22 17:00 | 2026-01-22 11:00 | 2026-01-22 17:00 | 2026-01-22 09:20 | Вести в работу вновь построенную КЛ 67-10 от ПС 110 Родники до ТП 67-2, 67-3.
Выше 1000 В | К 5 | РУ-0,4 кВ | Безопасное выполнение работ | 2026-01-19 10:00 | 2026-01-19 12:00 | 2026-01-19 10:00 | 2026-01-19 12:00 | 2026-01-16 10:22 | Работы на 1с 0,4кВ (подготовка к подключению нового потребителя)
Выше 1000 В | ВЛ 15 кВ 15-32 | ВЛ 15 кВ 15-32 | Безопасное выполнение работ | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-27 15:00 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-27 15:00 | 2026-01-22 15:52 | Роботы Россети Янтарь на ВЛ 15-32
Ниже 1000 В | ТП 5* | 1 | Текущий ремонт | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 15:00 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 15:00 | 2026-01-16 09:02 | Тп-5, ул. Левитана, РУ-0,4 кВ, 1 сек. 0,4 кВ - установка рубильников 0,4 кВ.
Ниже 1000 В | ТП 5* | РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-01-14 09:00 | 2026-01-14 16:00 | 2026-01-14 09:00 | 2026-01-14 16:00 | 2026-01-13 16:18 | ТП-5 ул. Левитана, РУ-0,4 кВ, 1 сек. СШ 0,4 кВ, установка рубильников 0,4 кВ.
Выше 1000 В | ТП 7 Тяговая | В КЛ к ТП 167 | Текущий ремонт | 2026-01-14 15:00 | 2026-01-16 16:00 | 2026-01-14 15:00 | 2026-01-16 16:00 | 2026-01-14 15:29 | ТП-7 Тяговая, ввод № 1, В КЛ 10 кВ к ТП 167 - доливка трансформаторного масла, ревизия тяги привода выключателя в кабельном остеке.