## Заявки
Тип | Объект | Оборудование | Вид ремонта | Категория | Время разрешенное, начало | Время разрешенное, конец | Время просимое, начало | Время просимое, конец | Дата создания | Содержание работ
Выше 1000 В | МТП 145-21 (Ельники) | РУ-15 кВ | Текущий ремонт | Внеплановая | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 2026-02-20 08:34 | Замена предохранителей 15 кВ, ремонт Р 0,4 кВ
Выше 1000 В | ТП 899 | РУ-10 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая |  |  | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | 2026-02-12 11:04 | Вывод в ремонт КЛ А от РП-31 до ТП 899
Ниже 1000 В | ТП 11-43/1* СК Янтарный | ТП 11-43/1* СК Янтарный | Заявленный режим работы | Внеплановая | 2026-02-13 19:00 | 2026-02-15 22:00 | 2026-02-13 19:00 | 2026-02-15 22:00 | 2026-02-09 10:38 | и 13.02.26, 14.02.26, 15.02.26 с 19:00 до 22:00: дежурство бригады на СК "Янтарный"
Выше 1000 В | ПС 110 кВ Тильзит | Т-2 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-02-03 13:00 | 2026-02-28 17:00 | 2026-02-03 13:00 | 2026-02-28 17:00 | 2026-02-03 12:34 | Доливка масла Т-2
Выше 1000 В | ПС 110 кВ Тильзит | Т-1 | Заявленный режим работы | Внеплановая | 2026-02-20 14:00 | 2026-03-01 17:00 | 2026-02-20 14:00 | 2026-03-01 17:00 | 2026-02-19 14:03
Выше 1000 В | ТП 899 | КЛ-А 10 кВ РП-31 - ТП 899 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-02-25 09:00 | 2026-02-25 17:00 | 2026-02-25 09:00 | 2026-02-25 17:00 | 2026-02-24 15:57 | Вывод в ремонт КЛ ,,А,, РП-31 до ТП 899 по заявке Городского РЭС
Выше 1000 В | ПС 110 кВ Тильзит | Т-1 | Заявленный режим работы | Внеплановая | 2026-03-01 17:00 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-01 17:00 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 10:23
Выше 1000 В | ПС 110 кВ Тильзит | Т-1 | Текущий ремонт | Внеплановая | 2026-02-20 09:00 | 2026-02-20 17:00 | 2026-02-20 09:00 | 2026-02-20 17:00 | 2026-02-19 13:32 | Доливка масла в Т-1
Выше 1000 В | ТП 261-12 Васильково | ТП 261-12 Васильково | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-02-11 09:00 | 2026-02-11 14:00 | 2026-02-11 09:00 | 2026-02-11 14:00 | 2026-02-09 11:44 | Ошиновать Т-1 по стороне 0,4 кВ.
Выше 1000 В | ТП 14-6 Бальга | ТП 14-6 Бальга | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 17:00 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 17:00 | 2026-02-09 11:01 | Кратковременное отключение ВЛ 15-14 на время оперативных переключений в сетях Россети-Янтарь