## Sheet
Объект | Тип | Оборудование | Вид ремонта | Категория | Время разрешенное, начало | Время разрешенное, конец | Дата создания заявки | Содержание работ
ПС 110 кВ О-65 Невская | Выше 1000 В | ЛР 110 Кутузовская - Береговая | Текущий ремонт | Внеплановая | 24.03.2026, 09:00 | 26.03.2026, 12:00 | 23.03.2026, 15:23 | ТР ЛР 110 Кутузовская-Береговая
ТП 7 Тяговая | Выше 1000 В | РУ-10 кВ | Опробование | Плановая | 25.03.2026, 00:00 | 25.03.2026, 02:00 | 23.03.2026, 14:58 | Опробование автоматики АВР
ВЛ 15-14 | Выше 1000 В | ВЛ 15-14 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 24.03.2026, 10:00 | 24.03.2026, 17:00 | 23.03.2026, 10:17 | Работы РЖД на ВЛ 15-14
ТП 20 | Выше 1000 В | ТП 20 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 20.03.2026, 09:00 | 20.03.2026, 17:00 | 19.03.2026, 12:14 | Регулировка напряжения
ТП 8 | Выше 1000 В | ТП 8 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 20.03.2026, 09:00 | 20.03.2026, 17:00 | 19.03.2026, 12:14 | Регулировка напряжения
ПС 110 кВ О-65 Невская | Выше 1000 В | Т-2 | Текущий ремонт | Внеплановая | 17.03.2026, 12:00 | 20.03.2026, 16:00 | 17.03.2026, 11:47 | ТР Т-2
ВЛ 110 кВ Советск-330 - Славск с отпайкой на ПС Тильзит | Выше 1000 В | ВЛ 110 кВ Советск-330 - Славск с отпайкой на ПС Тильзит | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 23.03.2026, 08:00 | 27.03.2026, 17:00 | 16.03.2026, 16:30 | Заявка Россети Янтарь №291
ПС 110 кВ О-65 Невская | Выше 1000 В | СП 110 | Капитальный ремонт | Внеплановая | 23.03.2026, 09:00 | 27.03.2026, 16:00 | 13.03.2026, 08:40 | ТП оборудования СП 110 кВ
ПС 110 кВ О-65 Невская | Выше 1000 В | 1 С 110 кВ | Текущий ремонт | Внеплановая | 23.03.2026, 09:00 | 27.03.2026, 16:00 | 13.03.2026, 08:39 | ТР 1 с 110 кВ, СП 110 кВ, Т-1
ПС 110 кВ О-65 Невская | Выше 1000 В | Т-1 | Текущий ремонт | Внеплановая | 23.03.2026, 09:00 | 27.03.2026, 16:00 | 12.03.2026, 10:08 | ТР Т-1
ПС 110 кВ О-65 Невская |  | СП 110 | Текущий ремонт | Внеплановая | 23.03.2026, 09:00 | 27.03.2026, 16:00 | 12.03.2026, 10:05 | ТП оборудования СП 110 кВ
ПС 110 кВ О-65 Невская | Выше 1000 В | Т-1 | Текущий ремонт | Внеплановая | 16.03.2026, 09:00 | 20.03.2026, 16:00 | 11.03.2026, 14:56 | Текущий ремонт Т-1
ПС 110 кВ О-65 Невская | Выше 1000 В | СП 110 | Текущий ремонт | Внеплановая | 16.03.2026, 09:00 | 20.03.2026, 09:00 | 11.03.2026, 14:20 | Текущий ремонт оборудования СП 110
ТП 11-43/1* СК Янтарный | Выше 1000 В | ГРЩ ДС Янтарный | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 13.03.2026, 19:00 | 13.03.2026, 21:00 | 10.03.2026, 11:19 | Дежурство на ТП 11-43/1
ПС 110 кВ О-65 Невская | Выше 1000 В | 1 С 110 кВ | Текущий ремонт | Внеплановая | 16.03.2026, 09:00 | 20.03.2026, 16:00 | 10.03.2026, 10:40 | ТР 1 с 110 кВ, СП 110 кВ, Т-1
ВЛ 15-145 | Выше 1000 В | ВЛ 15-145 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 12.03.2026, 09:30 | 12.03.2026, 17:00 | 07.03.2026, 13:37 | Работы АО Россети Янтарь
ВЛ 110 кВ Кутузовская - О-30 Московская с отпайками | Выше 1000 В | ВЛ 110 кВ Кутузовская - О-30 Московская с отпайками | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 10.03.2026, 09:00 | 13.03.2026, 16:00 | 05.03.2026, 15:51 | Для БВР АО "Россети Янтарь" на ПС 110кВ О-30 Московская
ТП 15 | Ниже 1000 В | ТП 15 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 08.03.2026, 09:00 | 08.03.2026, 16:00 | 05.03.2026, 08:09 | Подготовка к подключению нового потребителя.
ТП 11-43/1* СК Янтарный |  | ГРЩ ДС Янтарный | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 04.03.2026, 19:00 | 04.03.2026, 21:00 | 03.03.2026, 08:06 | Дежурство ОВБ волебол.
ПС 110 кВ Тильзит | Выше 1000 В | Т-1 | Заявленный режим работы | Внеплановая | 01.03.2026, 17:00 | 02.03.2026, 10:00 | 02.03.2026, 10:22