## Заявки
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Категория | Время разрешенное, начало | Время разрешенное, конец | Дата создания | Содержание работ | Примечания | Оперативные указания | Технические мероприятия | Режимные указания | Релейные указания | Остаются в работе | Выводятся из работы | Потери РЗА | Административный район | Улица
ТП 2301 | РУ-0,4 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-04-25 09:00 | 2026-04-25 17:00 | 2026-04-22 20:05 | Вывод в ремонт КЛ 0,4 кВ(4-х) на ООО Спартак
ТП 245 | ТП 245 | Текущий ремонт | Внеплановая | 2026-04-14 10:00 | 2026-04-14 15:00 | 2026-04-10 14:53 | ТО ТП 245 | [6 empty] | ТП 245
ПС 110 кВ Промышленная | Т-1 | Текущий ремонт | Внеплановая | 2026-04-27 09:00 | 2026-04-30 16:00 | 2026-04-21 13:50 | ТР Т-1 | [5 empty] | Т-2 | Т-2
ТП 530 ул.Мл.Л.Родителева | РУ-0,4 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая |  |  | 2026-04-17 17:50
ВЛ 110 кВ О-51 Гвардейская - О-43 Ушаковская I цепь (Л-162) | ВЛ 110 кВ О-51 Гвардейская - О-43 Ушаковская I цепь (Л-162) | Безопасное выполнение работ | Плановая | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-17 16:00 | 2026-03-31 12:13 | К.Р. ЛР Л 162 на ПС 110 Гвардейская
ПС 110 кВ Промышленная | 1 С 110 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-04-27 09:00 | 2026-04-30 16:00 | 2026-04-21 13:57 | Установка бетонных стоек | [5 empty] | 2 С 110 кВ | 1 С 110 кВ
КЛ 15 кВ РП-2 Храброво 1с - ТП Отисифарм 2с | КЛ 15 кВ РП-2 Храброво 1с - ТП Отисифарм 2с | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-04-22 09:30 | 2026-04-22 16:30 | 2026-04-20 12:07 | БВР в ТП Отисифарм
ТП 32-54 (СНТ Балтика) | РУ-15 кВ | Безопасное выполнение работ | Плановая | 2026-04-08 12:00 | 2026-04-08 16:00 | 2026-04-07 11:16 | Текущий ремонт ТП | [6 empty] | ТП 32-54
ТП 32-54 (СНТ Балтика) | КЛ 0,4 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая |  |  | 2026-04-07 11:25 | Подключение нового абонента с Л-1 0,4 кВ | [5 empty] | ТП 32-54 | Л-1 0,4 кВ
ВЛ 15-443 | 15-443 | Безопасное выполнение работ | Плановая |  |  | 2026-04-03 08:39 | Текущий ремонт ВЛ 15-443 | [6 empty] | ТП 43-11, ТП 43-12, ТП 43-10, ТП 43-20, ТП 43-21
ВЛ 110 кВ О-51 Гвардейская - О-43 Ушаковская II цепь (Л-163) | ВЛ 110 кВ О-51 Гвардейская - О-43 Ушаковская II цепь (Л-163) | Безопасное выполнение работ | Плановая | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-10 16:00 | 2026-03-31 12:11 | К.Р. ЛР Л 163 на ПС 110 Гвардейская
ТП 3 | РУ-0,4 кВ | Безопасное выполнение работ | Плановая | 2026-04-04 09:00 | 2026-04-04 09:00 | 2026-04-03 14:27 | Горсвет: Замена ЩО | [6 empty] | КЛ 0,4 кВ "наружное освещение"