## Sheet
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Категория | Совокупное время, начало | Совокупное время, конец | Дата создания заявки | Содержание работ
ТП 32-54 (СНТ Балтика) | РУ-0,4 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 27.05.2026, 11:00 | 27.05.2026, 12:00 | 25.05.2026, 09:05 | Установка приборов учёта на Л 0,4 кВ
ПС 110 кВ Промышленная | Т-1 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 26.05.2026, 09:33 | 29.05.2026, 12:30 | 21.05.2026, 12:56 | Установка стоек под ШМ 110 кВ
ПС 110 кВ Промышленная | 1 С 110 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 26.05.2026, 09:33 | 29.05.2026, 11:43 | 21.05.2026, 12:53 | Установка стоек под ШМ 110 кВ
ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск - О-1 Центральная с отпайками (Л-117) | ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск - О-1 Центральная с отпайками (Л-117) | Текущий ремонт | Внеплановая | 23.05.2026, 11:27 | 25.05.2026, 16:39 | 21.05.2026, 12:49 | Тех.обслуживание Л-117
В КЛ 4-31 | В КЛ 4-31 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 20.05.2026, 09:14 | 20.05.2026, 15:37 | 19.05.2026, 20:41 | Работа в сетях Гор РЭС
КЛ 4-15 | КЛ 4-15 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 21.05.2026, 09:01 | 21.05.2026, 11:14 | 18.05.2026, 09:49 | Работа в сетях Гор РЭС
КЛ 4-05 | КЛ 4-05 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 19.05.2026, 08:35 | 19.05.2026, 11:15 | 18.05.2026, 09:48 | Работа в сетях Гор РЭС
ТП 11-43/1* СК Янтарный | РУ-10 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 17.05.2026, 18:00 | 17.05.2026, 18:12 | 13.05.2026, 16:47 | Дежурство бригады ОВБ
ТП 11-43/1* СК Янтарный | РУ-10 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 15.05.2026, 18:00 | 15.05.2026, 22:00 | 13.05.2026, 16:44 | Дежурство бригады ОВБ
ПС 110 кВ Промышленная | 2 С 110 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 19.05.2026, 10:59 | 21.05.2026, 14:06 | 12.05.2026, 12:54 | Установка стоек под шинный мост 110кВ
ПС 110 кВ Промышленная | Т-2 | Текущий ремонт | Внеплановая | 19.05.2026, 10:27 | 21.05.2026, 15:49 | 12.05.2026, 12:51 | ТР Т-2
ТП 2* | РУ-10 кВ | Безопасное выполнение работ | Плановая | 12.05.2026, 09:00 | 12.05.2026, 13:00 | 05.05.2026, 10:33 | Текущий ремонт ТП
ТП 3 | РУ-10 кВ | Безопасное выполнение работ | Плановая | 07.05.2026, 16:22 | 07.05.2026, 16:23 | 05.05.2026, 10:30 | Текущий ремонт ТП и Т-1 с 09:00 до 13:00, текущий ремонт Т-2 с 13:00 до 16:00
ТП 11-43/1* СК Янтарный | ТП 11-43/1* СК Янтарный | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 01.05.2026, 20:00 | 05.05.2026, 23:50 | 30.04.2026, 13:32 | Дежурство ОВБ на время проведения матча