## Заявки
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Категория | Время разрешенное, начало | Время разрешенное, конец | Дата создания | Содержание работ | Выводятся из работы | Потери РЗА
ПС 110 кВ Авиационная | Т-2 | Текущий ремонт | Внеплановая | 2026-06-07 09:00 | 2026-06-11 17:00 | 2026-06-03 15:10 | ТР Т-2 | Т-2
ТП 9 УДХ | Т-1 | Текущий ремонт | Плановая | 2026-06-04 12:30 | 2026-06-04 17:00 | 2026-06-03 14:46 | Т.Р. Т-1 | ТП 9 УДХ
ПС 110 кВ О-65 Невская | 1 С 110 кВ | Текущий ремонт | Внеплановая | 2026-06-08 09:00 | 2026-06-11 16:00 | 2026-05-29 11:10 | Текущий ремонт 1С 110 кВА | 1С 110 кВ
ВЛ 15-256 | ВЛ 15-256 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-05-08 09:00 | 2026-05-08 15:00 | 2026-05-06 13:19 | Работы в сетя Россети-Янтарь. | ТП 256-34
ТП 14-6 Бальга | РУ-15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-06-22 13:00 | 2026-06-22 17:00 | 2026-06-19 14:42 | Кратковременное отключение 13-14 и 16-17 .Плановые работы Россети Янтарь
ТП 11-43/1* СК Янтарный | ТП 11-43/1* СК Янтарный | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-06-05 19:00 | 2026-06-05 21:00 | 2026-06-04 11:05 | Дежурство на время концерта | ТП 11-43/1
ПС 110 кВ О-65 Невская | Т-1 | Текущий ремонт | Внеплановая | 2026-06-08 09:00 | 2026-06-11 16:00 | 2026-05-29 11:13 | Текущий ремонт Т-1 | Т-1
КВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская - ПС 110 кВ О-29 Чкаловск с отпайкой на ПС 110 кВ Авиационная (Л-125) | КВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская - ПС 110 кВ О-29 Чкаловск с отпайкой на ПС 110 кВ Авиационная (Л-125) | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-11 17:00 | 2026-06-03 15:08 | Работы в сетях Россети Янтарь
ТП 8 УДХ | Т-1 | Текущий ремонт | Плановая | 2026-06-04 09:30 | 2026-06-04 12:00 | 2026-06-03 14:43 | Т.Р. Т-1 | ТП 8 УДХ
ВЛ 110 кВ О-51 Гвардейская - О-43 Ушаковская II цепь (Л-163) | ВЛ 110 кВ О-51 Гвардейская - О-43 Ушаковская II цепь (Л-163) | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-06-15 09:00 | 2026-06-19 16:00 | 2026-06-03 14:22 | Ремонт ЛР Л-163 на ПС 110 О-43 Ушаковская. | ВЛ 110 Л-163
ТП 13 | Т-1 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-06-23 13:00 | 2026-06-23 14:00 | 2026-06-22 17:09 | Снижение напряжения на 1С 0,4 кВ | Т-1
ТП 14-6 Бальга | РУ-15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 17:00 | 2026-06-12 18:40 | Кратковременное отключение 10-11 и 16-17 .Плановые работы Россети Янтарь
ПС 110 кВ Авиационная | 2 С 110 кВ | Текущий ремонт | Внеплановая | 2026-06-07 09:00 | 2026-06-11 17:00 | 2026-06-03 15:14 | Т.Р. 2с 110 | 2с 110
К 4 | РУ-0,4 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая |  |  | 2026-06-02 14:39 | Замена приборов учёта в КТП-4 на кольце ул Гайдара | КТП-4
ВЛ 15-14 | ВЛ 15-14 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 16:00 | 2026-06-11 08:47 | Ремонт вязки провода | ВЛ 15-14 от ДР2 до ТП 14-16
ТП 4/1 | РУ-0,4 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-06-03 09:30 | 2026-06-03 11:30 | 2026-06-02 16:57 | Отключение линейных фидеров 0,4 кВ | линейные фидеры 0,4 кВ
ПС 110 кВ Промышленная | 110 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2026-06-22 08:30 | 2026-06-24 17:00 | 2026-06-22 08:32 | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная III цепь с отпайками | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная III цепь с отпайками