## Sheet
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Категория | А/Г | Время разрешенное, начало | Время разрешенное, конец | Дата создания заявки | Содержание работ | Остаются в работе | Выводятся из работы
ПС 110 кВ Авиационная | 1 С 10 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 03.08.2026, 09:00 | 03.08.2026, 16:00 | 31.07.2026, 09:06 | Для проверки работы АЧР и ЧАПВ на 1с 10кВ. | 2с 10кВ | 1с 10кВ
ПС 110 кВ Авиационная | 1 С 15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 03.08.2026, 09:00 | 03.08.2026, 16:00 | 31.07.2026, 09:11 | Для проверки работы АЧР и ЧАПВ на 1с 15кВ. | 2с 15кВ | 1с 15кВ
ПС 110 кВ Авиационная | 2 С 10 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 04.08.2026, 09:00 | 04.08.2026, 16:00 | 31.07.2026, 09:14 | Для проверки работы АЧР и ЧАПВ на 2с 10кВ. | 1с 10кВ | 2с 10кВ
ПС 110 кВ Авиационная | 2 С 15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 04.08.2026, 09:00 | 04.08.2026, 16:00 | 31.07.2026, 09:17 | Для проверки работы АЧР и ЧАПВ на 2с 15кВ. | 1с 15кВ | 2с 15кВ
ПС 110 кВ О-67 Родники | 1 С 15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 05.08.2026, 09:00 | 05.08.2026, 16:00 | 31.07.2026, 14:48 | Для проверки работ АЧР и ЧАПВ на 1с 15кВ | 2с 15кВ | 1с 15кВ
ПС 110 кВ О-67 Родники | 2 С 15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 06.08.2026, 09:00 | 06.08.2026, 16:00 | 31.07.2026, 14:52 | Для проверки работ АЧР и ЧАПВ на 2с 15кВ | 1с 15кВ | 2с 15кВ
РП 65/1 | 2 с 10кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 07.08.2026, 09:00 | 07.08.2026, 15:00 | 04.08.2026, 08:32 | Текущее обслуживание ячейки В КЛ 65-04
ПС 110 кВ О-65 Невская | В КЛ 65-01 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 07.08.2026, 09:00 | 07.08.2026, 16:00 | 04.08.2026, 16:55 | Вывод в резерв 65-01 для проверки работы АЧР и ЧАПВ КЛ 65-01 (работы на 1ч.) | КЛ 65-02 | КЛ 65-01
ПС 110 кВ О-65 Невская | В КЛ 65-02 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 07.08.2026, 09:00 | 07.08.2026, 16:00 | 04.08.2026, 16:57 | Вывод в резерв 65-02 для проверки работы АЧР и ЧАПВ КЛ 65-02 (работы на 1ч.) | КЛ 65-01 | КЛ 65-02
ПС 110 кВ О-67 Родники | 1 С 15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 12.08.2026, 05:00 | 12.08.2026, 09:00 | 06.08.2026, 16:41 | Проверка АЧР, ЧАПВ В КЛ 67-01; КЛ 67-03; 67-05; 67-07; 67-09 | 2 с 15 кВ | 1 с 15 кВ
ПС 110 кВ О-67 Родники | 2 С 15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 06.08.2026, 16:00 | 06.08.2026, 17:00 | 06.08.2026, 17:00 | Для проверки работ АЧР и ЧАПВ на 2с 15кВ | 1с 15кВ | 2с 15кВ
МТП 15-27/1 | МТП 15-27/1 | Безопасное выполнение работ | Плановая | ВЗ | 12.08.2026, 10:00 | 12.08.2026, 20:00 | 10.08.2026, 08:50 | Расчистка трассы ВЛ 15-119. |  | ВЛ 15-119.
ПС 110 кВ О-67 Родники | ТН-1 15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 14.08.2026, 09:00 | 14.08.2026, 16:30 | 12.08.2026, 10:22 | Вывод в ремонт ТН-1 15кВ | ТН-2 15кВ | ТН-1 15кВ
КЛ 65-02 | КЛ 65-02 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 13.08.2026, 09:00 | 13.08.2026, 16:30 | 12.08.2026, 13:31 | проверка работы АЧР и ЧАПВ В КЛ 65-02 на ПС 110кВ О-65 Невская | КЛ 65-01 | КЛ 65-02 в резерв
КЛ 65-11 | КЛ 65-11 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 13.08.2026, 09:00 | 13.08.2026, 16:30 | 12.08.2026, 13:34 | проверка работы АЧР и ЧАПВ В КЛ 65-11 на ПС 110кВ О-65 Невская | КЛ 65-12 | КЛ 65-11 в резерв
КЛ 65-12 | КЛ 65-12 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 13.08.2026, 09:00 | 13.08.2026, 16:30 | 12.08.2026, 13:36 | проверка работы АЧР и ЧАПВ В КЛ 65-12 на ПС 110кВ О-65 Невская | КЛ 65-11 | КЛ 65-12 в резерв
РП 9 Тильзит | В 2-9 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 14.08.2026, 12:00 | 14.08.2026, 17:00 | 14.08.2026, 09:55 | КЛ 2-9 в резерв. КЛ 1-19 в резерв. Работы в сетях абонента. |  | КЛ 2-9 в резерв. КЛ 1-19 в резерв.
ТП 14-6 Бальга | ТП 14-6 Бальга | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 20.08.2026, 10:00 | 20.08.2026, 17:00 | 14.08.2026, 11:01 | Кратковременное отключение электроэнергии ТП 14-6 Бальга.
КЛ 15 кВ 67-08 | КЛ 15 кВ 67-08 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 19.08.2026, 09:00 | 19.08.2026, 16:00 | 18.08.2026, 09:11 | Работы в сетях ООО "Мегаполис" |  | КЛ 66-08 в резерв
ПС 110 кВ Тильзит | 2 С 6 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 19.08.2026, 10:00 | 19.08.2026, 14:00 | 18.08.2026, 10:06 | Настройка АЧР |  | 2 секция 6кВ вывести в резерв
ПС 110 кВ Тильзит | 1 С 6 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 19.08.2026, 14:00 | 19.08.2026, 18:00 | 18.08.2026, 10:10 | Настройка АЧР |  | 1 секция 6кВ вывести в резерв
ПС 110 кВ Тильзит | Т-2 | Заявленный режим работы | Внеплановая | ВЗ | 19.08.2026, 08:00 | 20.08.2026, 15:00 | 18.08.2026, 10:40 | Ввод в работу Т-2 на время вывода в резерв 1с6 кВ.
ТП 14-6 Бальга | РУ-15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 20.08.2026, 10:00 | 20.08.2026, 17:00 | 19.08.2026, 13:30 | Для оперативных переключений АО РоссетиЯнтарь кратковременно с 10:00 до11:00 и 16:00 до 17:00
МТП 15-27/1 | МТП 15-27/1 | Безопасное выполнение работ | Плановая | ВЗ | 27.08.2026, 10:00 | 27.08.2026, 20:00 | 24.08.2026, 10:18 | Расчистка трассы ВЛ 15-119. |  | ВЛ 15-119.
МТП 78-15 п. Сосновка Пол. р-он. | РУ-15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 28.08.2026, 09:00 | 28.08.2026, 17:00 | 27.08.2026, 13:30 | Плановые работы АО Россети Янтарь
РТП 221 | 2с 15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 31.08.2026, 09:30 | 31.08.2026, 17:00 | 28.08.2026, 12:40 | Трассировка КЛ от 2с РТП 221 к ТП 251 (ТДС-Трейд)