## Заявки
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Категория | А/Г | Время разрешенное, начало | Время разрешенное, конец | Дата создания | Содержание работ
КВЛ 110 кВ Луговая - Юго-Восточная № 2 с отпайкой на ПС Окружная (Л-180) | КВЛ 110 кВ Луговая - Юго-Восточная № 2 с отпайкой на ПС Окружная (Л-180) | Текущий ремонт | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-22 09:00 | 2026-09-22 17:00 | 2026-09-17 09:22 | ТР ЛР Л-180
ВЛ 15 кВ ОП 100-1 - Р ТП 100-1 | МТП 100-1* п.Веселовка | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ |  |  | 2026-09-03 10:32 | Монтаж нового оборудования на ТП 100-1
ТП 14-6 Бальга | РУ-15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-04 10:00 | 2026-09-04 16:00 | 2026-08-31 17:58 | Плановые работы АО Россети Янтарь. Оперативные переключения 10:00-11:00 и 15:00 -16:00
ТП 2* | РУ-10 кВ | Безопасное выполнение работ | Плановая | ВЗ | 2026-09-21 09:00 | 2026-09-21 16:00 | 2026-09-18 14:46 | Текущий ремонт 1С 10 кВ
ТП 2301 | СВН 2 | Включение | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-07 20:00 | 2026-09-09 18:00 | 2026-09-07 17:03 | Включение СВН-1. Подготовка режима для вывода в ремонт КЛ РП 17, ТП 511, ТП 570. При работах Гор РЭС в РП 17.
ТП 11-43/1* СК Янтарный | РУ-10 кВ | Заявленный режим работы | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-18 19:00 | 2026-09-18 22:00 | 2026-09-18 08:49 | Дежурство возле ДС Янтарный
ТП 15-13 | ТП 15-13 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ |  |  | 2026-09-05 15:21 | Вынужденный простой ТП 15-13 и ТП 248-1 (АО "Россети Янтарь" работают на ПС В-25)
ТП 11-43/1* СК Янтарный | РУ-10 кВ | Заявленный режим работы | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-26 18:00 | 2026-09-26 21:00 | 2026-09-24 15:05 | Дежурство во время массового мероприятия
ВЛ 15 кВ ОП 100-1 - Р ТП 100-1 | МТП 100-1* п.Веселовка | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-03 09:00 | 2026-09-03 18:00 | 2026-08-31 14:27 | Монтаж нового оборудования на ТП 100-1
МТП 30-07* п.Грибки | РУ-15 кВ | Безопасное выполнение работ | Плановая | ВЗ | 2026-09-16 10:00 | 2026-09-17 16:00 | 2026-09-14 12:58 | Чистка трассы ВЛ и ТР МТП 30-07
ТП 11-43/1* СК Янтарный | РУ-10 кВ | Заявленный режим работы | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-20 18:00 | 2026-09-20 22:00 | 2026-09-18 08:55 | Дежурство возле ДС Янтарный
ТП 539 ул.Правая Набережная 11 | Т-1 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-02 12:00 | 2026-08-24 15:47 | Переключения ПБВ Т-1
ТП 11-43/1* СК Янтарный | РУ-10 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-27 18:00 | 2026-09-27 21:00 | 2026-09-24 15:09 | Дежурство во время массового мероприятия
ПС 110 кВ Юго-Восточная | 2C 110 кВ | Текущий ремонт | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-22 09:00 | 2026-09-22 17:00 | 2026-09-17 13:46 | ТР 2С 110кВ.
ТП 11-43/1* СК Янтарный | РУ-10 кВ | Заявленный режим работы | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-19 18:00 | 2026-09-19 22:00 | 2026-09-18 08:53 | Дежурство возле ДС Янтарный
ТП 2* | 1c | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-21 09:00 | 2026-09-21 16:00 | 2026-09-18 14:46 | Ремонт привода ВН 10 кВ Т-1
ПС 110 кВ Юго-Восточная | Т-2 | Текущий ремонт | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-22 09:00 | 2026-09-22 17:00 | 2026-09-17 13:48 | ТР Т-2
ВЛ 15-100 | ВЛ 15-100 | Текущий ремонт | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 13:00 | 2026-09-17 10:14 | установка разрядников на новых ОП
ПС 110 кВ Промышленная | Т-1 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-09-14 09:00 | 2026-09-14 13:00 | 2026-09-09 09:05 | Подкачка элегаза В 110 Т-1